## Plan1
MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Cliente:
Fornecedor: |  | Grupo JRB
DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
Pré-implantação e Implantação
Servidores de Impressão com Sistema Operacional |  |  | Cliente
Servidor de Impressão Backup com Sistema Operacional |  |  | Cliente
Servidor de Digitalização com Sistema Operacional |  |  | Cliente
Disponibilizar Drivers de Impressão |  |  | Grupo JRB + Apoio Cliente
Licenças de Softwares do Projeto |  |  | Grupo JRB
Cabos de Rede |  |  | Cliente
Cabos USB |  |  | Cliente
Local Físico para guarda dos equipamentos |  |  | Cliente
Local Físico para guarda dos suprimentos |  |  | Cliente
Local Físico para manutenção dos Equipamentos |  |  | Cliente
Móvel adequado para Instalação dos Equipamentos |  |  | Cliente
Infra-Estrutura Adequada para Equipe Residente |  |  | Cliente
Layout adequado para equipamentos |  |  | Cliente
Rede Elétrica Estabilizada |  |  | Cliente
Infra-Estrutura e adequações prediais |  |  | Cliente
Transformadores 220V/110V |  |  | Cliente
Cabos Elétricos |  |  | Grupo JRB
Informações da Infra-Estrutura |  |  | Cliente
Tarefas de Implantação
Nomear Responsáveis da Implantação |  |  | Cliente
Politicas de acesso no cliente |  |  | Cliente
Permissão de acesso a equipe técnica Grupo JRB |  |  | Cliente
Instalação dos Drivers nos computadores Locais |  |  | Cliente + Apoio Grupo JRB
Instalação Software de Gerênciamento de Impressão |  |  | Grupo JRB + Apoio Cliente
Fornecer relação de contatos para treinamento |  |  | Cliente
Fornecer Endereço de IP para equipamentos de Impressão |  |  | Cliente
Local apropriado para Treinamentos |  |  | Cliente
EPI Para equipe Residente |  |  | Nao Contempla no Projeto
Filas de Impressão em Servidor |  |  | Cliente + Apoio Grupo JRB
Configuração de Centro de Custos e Bilhetagem |  |  | Cliente + Apoio Grupo JRB
Configurações de impressão em Ambiente ERP |  |  | Cliente + Apoio Grupo JRB
Criação de Formulários para Dados Variáveis |  |  | Nao Contempla no Projeto
Substituição de Equipamentos por Backups |  |  | Cliente
Desinstalação, Retirada, movimentações, transporte de equipamentos que não pertencem ao Grupo JRB. |  |  | Cliente
Entrega de Equipamentos |  |  | Grupo JRB
Movimentações de Equipamentos JRB durante instalação |  |  | Grupo JRB + Apoio Cliente
Pesquisa e adequação de ambientes operacionais |  |  | Cliente
Equipamentos para Treinamentos |  |  | Grupo JRB
Material Didático para Treinamentos |  |  | Grupo JRB
Treinamento de Usuários e para Equipe de TI |  |  | Grupo JRB
Atividades em Regime de Operação
Reinstalação de filas de impressão em caso de sinistros |  |  | Cliente
Backup base de dados servidores |  |  | Cliente
Emissão de relatórios centro de custo |  |  | Cliente + Apoio Grupo JRB
Atualização dos usuários e Centro de custo |  |  | Cliente + Apoio Grupo JRB
Coleta de contadores físicos quando necessário (Conforme critério de instalação do Software de Monitoramento, anexo ao projeto) |  |  | Cliente
Registro de Substituições e remanejamento de Equipamentos |  |  | Cliente
Declaro-me de acordo com o esclarecido acima nessa matriz de responsabilidade.
Local, data: | _________________________ em _____, _____, _______
| __________________________________________ |  | __________________________________________
| Assinatura Grupo JRB |  | Assinatura Cliente
| Nome: |  | Nome:
| Cargo: |  | Cargo:
| Setor: |  | Setor:
| Tel: |  | Tel:
| E-mail: |  | E-mail: